## 微信小程序功能列表
序号 | 模块 |  |  | 功能点 | 用例编码 | 备注 | 美工 |  |  |  | 前端 |  |  |  |  | 后台程序
[7 empty] | 工作量 | 完成时间 | 负责人员 | 当前进度 | 工作量（小时） | 完成时间 | 负责人员 | 当前进度 | 当前进度量 | 工作量（小时） | 完成时间 | 负责人员 | 当前进度 | 当前进度量
1 | 主页 |  |  | 首页显示 | INX_VWE_000 |  |  |  | 邹玉新 |  | 5 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 2 |  | 韩晓峰 | 未开始
2 | 公用用例 | 比赛公用用例 |  | 系统出题 | COM_MTH_OUT |  |  |  | 邹玉新 |  | 4 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 3 |  | 苖堉 | 未开始
3 |  |  |  | 用户答题 | COM_MTH_ANS | 含单人和对抗 |  |  | 邹玉新 |  | 6 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 4 |  | 苖堉 | 未开始
4 |  | 扩展用例 |  | 录音 | COM_MTH_REC | 前提:技术预研完成 |  |  | 邹玉新 |  | 8 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 8 |  | 韩晓峰 | 未开始
5 |  | 显示结果【仅好友场合和对抗比赛中使用】 |  | 显示结果 | COM_MTH_RSL | 公用使用用例 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 4 |  | 申浩 | 未开始
6 |  |  |  | 继续挑战 | COM_MTH_CNT | 公用使用用例 |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 3 |  | 申浩 | 未开始
7 |  |  |  | 炫耀成绩 | COM_MTH_SHW | 公用使用用例 |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 0 |  | 申浩 | 未开始
8 |  |  |  | 分享结果 | COM_MTH_SHR | 公用用例 |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 0 |  | 申浩 | 未开始
9 | 比赛场 | 知识练兵场 | 开始练习 | 练兵场展示 | MTH_EXC_010 |  |  |  | 邹玉新 |  | 6 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 6 |  | 韩晓峰 | 未开始
10 |  |  |  | 选择进入练兵场 | MTH_EXC_020 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 1 |  | 韩晓峰 | 未开始
11 |  |  |  | 开始比赛 | MTH_EXC_030 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 3 |  | 韩晓峰 | 未开始
12 |  |  | 练兵场比赛 | 系统出题 | MTH_EXC_040 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 1 |  | 苖堉 | 未开始
13 |  |  |  | 用户答题 | MTH_EXC_050 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 1 |  | 苖堉 | 未开始
14 |  |  |  | 录音 | MTH_EXC_060 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 1 |  | 韩晓峰 | 未开始
15 |  |  | 比赛结果 | 再来一轮 | MTH_EXC_070 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 1 |  | 申浩 | 未开始
16 |  |  |  | 本轮回顾 | MTH_EXC_080 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 1 |  | 申浩 | 未开始
17 |  |  |  | 收藏 | MTH_EXC_090 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 1 |  | 申浩 | 未开始
18 |  |  |  | 分享 | MTH_EXC_100 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 1 |  | 申浩 | 未开始
19 |  |  |  | 纠错 | MTH_EXC_110 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 黄卓睿 | 未开始 |  | 1 |  | 申浩 | 未开始
20 |  | 好友对战赛 | 开始比赛 | 选择进入对战场 | MTH_FRD_010 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 1 |  | 韩晓峰 | 未开始
21 |  |  |  | 开始对战 | MTH_FRD_020 | 含接受，拒绝 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 3 |  | 韩晓峰 | 未开始
22 |  |  | 好友对战 | 系统出题 | MTH_FRD_030 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
23 |  |  |  | 用户答题 | MTH_FRD_040 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
24 |  |  |  | 录音 | MTH_FRD_050 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 1 |  | 韩晓峰 | 未开始
25 |  |  | 比赛结果 | 显示结果 | MTH_FRD_060 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
26 |  |  |  | 继续挑战 | MTH_FRD_070 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
27 |  |  |  | 炫耀成绩 | MTH_FRD_080 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
28 |  |  |  | 分享结果 | MTH_FRD_090 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 胡海燕 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
29 |  | 对抗赛 | 开始比赛 | 选择进入赛场 | MTH_OPP_010 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 2 |  | 苖堉 | 未开始
30 |  |  |  | 开始比赛 | MTH_OPP_020 | 一分钟内没匹配到对手则机器人自动匹配模式 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 3 |  | 苖堉 | 未开始
31 |  |  | 对抗比赛 | 系统出题 | MTH_OPP_030 | 使用公共用例 |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
32 |  |  |  | 用户答题 | MTH_OPP_040 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
33 |  |  |  | 录音 | MTH_OPP_050 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 1 |  | 韩晓峰 | 未开始
34 |  |  | 比赛结果 | 显示结果 | MTH_OPP_060 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
35 |  |  |  | 继续挑战 | MTH_OPP_070 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
36 |  |  |  | 分享结果 | MTH_OPP_080 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
37 |  |  |  | 炫耀成绩 | MTH_OPP_090 |  |  |  | 邹玉新 |  | 1 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 1 |  | 梅宇 | 未开始
38 |  | 群内PK | 开始比赛 | 选择进入赛场 | MTH_GRP_010 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 姜德纶（未到） | 未开始 |  | 4 |  | 韩晓峰 | 未开始
39 |  |  |  | 开始比赛 | MTH_GRP_020 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 姜德纶（未到） | 未开始 |  | 4 |  | 韩晓峰 | 未开始
40 |  |  | 好友对战 | 系统出题 | MTH_GRP_030 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 姜德纶（未到） | 未开始 |  | 1 |  | 苖堉 | 未开始
41 |  |  |  | 用户答题 | MTH_GRP_040 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 姜德纶（未到） | 未开始 |  | 1 |  | 苖堉 | 未开始
42 |  |  |  | 录音 | MTH_GRP_050 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 姜德纶（未到） | 未开始 |  | 1 |  | 韩晓峰 | 未开始
43 |  |  | 比赛结果 | 显示结果 | MTH_GRP_060 | 含排名列表 |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 姜德纶（未到） | 未开始 |  | 3 |  | 申浩 | 未开始
44 |  |  |  | 继续挑战 | MTH_GRP_070 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 姜德纶（未到） | 未开始 |  | 1 |  | 申浩 | 未开始
45 |  |  |  | 分享结果 | MTH_GRP_080 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 姜德纶（未到） | 未开始 |  | 1 |  | 申浩 | 未开始
46 |  |  |  | 成绩炫耀 | MTH_GRP_090 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 姜德纶（未到） | 未开始 |  | 1 |  | 申浩 | 未开始
47 | 商城 | 充值 | 金币充值 |  | MAL_RHG_010 |  |  |  | 邹玉新 |  | 3 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 2 |  | 梅宇 | 未开始
48 |  |  | 学点充值 | 学点充值 | MAL_RHG_020 |  |  |  | 邹玉新 |  | 3 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 2 |  | 梅宇 | 未开始
49 |  |  | 充值记录 | 充值记录 | MAL_RHG_030 |  |  |  | 邹玉新 |  | 3 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 4 |  | 梅宇 | 未开始
50 |  | 兑换 | 兑换学点 | 兑换学点 | MAL_CHG_010 |  |  |  | 邹玉新 |  | 3 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 2 |  | 梅宇 | 未开始
51 |  |  | 兑换礼品 | 兑换礼品 | MAL_CHG_020 |  |  |  | 邹玉新 |  | 3 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 2 |  | 梅宇 | 未开始
52 |  |  | 兑换记录 | 兑换记录 | MAL_CHG_030 |  |  |  | 邹玉新 |  | 3 |  | 李沛昊 | 未开始 |  | 4 |  | 梅宇 | 未开始
53 | 统计功能 | 排行榜 | 分数排行榜 |  | RNK_SCR_010 |  |  |  | 邹玉新 |  | 4 |  | 王灿 | 未开始 |  | 4 |  | 韩晓峰 | 未开始
54 |  |  | 微信好友排行榜 |  | RNK_FRD_020 |  |  |  | 邹玉新 |  | 4 |  | 王灿 | 未开始 |  | 2 |  | 韩晓峰 | 未开始
55 | 系统管理 | 个人中心 | 个人信息设置 | 个人基本信息 | SYS_PER_010 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 王灿 | 未开始 |  | 4 |  | 韩晓峰 | 未开始
56 |  |  |  | 手机绑定 | SYS_PER_020 |  |  |  | 邹玉新 |  | 4 |  | 王灿 | 未开始 |  | 2 |  | 韩晓峰 | 未开始
62 |  |  | 其它 | 我的错题本 | SYS_PER_080 |  |  |  | 邹玉新 |  | 4 |  | 王灿 | 未开始 |  | 3 |  | 韩晓峰 | 未开始
63 |  | 系统设置 | 音乐音效设置 |  | SYS_MUS_010 |  |  |  | 邹玉新 |  | 2 |  | 王灿 | 未开始 |  | 0 |  | 韩晓峰 | 未开始
64 | 附注说明 | （1）标红色的去掉的功能，不需要考虑和实现的功能。
含个中心

## 后台管理功能
序号 | 模块 |  | 功能点 | 用例编码 | 备注
1 | 基础数据管理 | 通用数据字典 | 查询 | BSD_DIC_SRH | 含私有，公有等
2 |  |  | 增加 | BSD_DIC_INS
3 |  |  | 删除 | BSD_DIC_DEL
4 |  |  | 修改 | BSD_DIC_UPD
5 |  |  | 启用/停用 | BSD_DIC_REF
7 |  | 知识等级 | 查询 | BSD_KNW_SRH | 即几年级
8 |  |  | 增加 | BSD_KNW_INS
9 |  |  | 删除 | BSD_KNW_DEL
10 |  |  | 修改 | BSD_KNW_UPD
12 |  |  | 启用/停用 | BSD_KNW_REF
13 |  | 难度等级 | 查询 | BSD_DFC_SRH | 容易，中等，难度等。
14 |  |  | 增加 | BSD_DFC_INS
15 |  |  | 删除 | BSD_DFC_DEL
16 |  |  | 修改 | BSD_DFC_UPD
17 |  |  | 启用/停用 | BSD_DFC_DFC
18 |  | 知识学科分类 | 查询 | BSD_CUR_SRH
19 |  |  | 增加 | BSD_CUR_INS
20 |  |  | 删除 | BSD_CUR_DEL
21 |  |  | 修改 | BSD_CUR_UPD
22 |  |  | 启用/停用 | BSD_CUR_REF
23 | 系统设置 | 系统通用设置 | 查询 | SYS_SET_SRH | 含规则设置
24 |  |  | 修改 | SYS_SET_UPD
25 | 用户管理 | 用户信息管理 | 查询 | SYS_USE_SRH
26 |  |  | 修改 | SYS_USE_UPD
27 | 题库管理 | 试题管理 | 试题录入 | QBK_EXM_INS
28 |  |  | 试题查询 | QBK_EXM_SRH
29 |  |  | 试题修改 | QBK_EXM_UPD
30 |  |  | 启用/停用 | QBK_EXM_REF
32 | 统计分析 | 待定 | 待定

## 技术预研任务计划
序号 | 关键技术 | 目前方案 | 涉及 | 备注说明 | 采取措施 | 负责人员 | 目前状态
1 | 录音转文字 | 微信同声传音 | 前端 | 微信小程序用 | 需要预研 | 申皓 | 未开始
2 |  | 语音转换 | 前端 | APP应用用 | 需预研
4 | 试题模板 | 采用Docx4J | 后端 |  | 需要（验证即可） | 苗宇 | 已完成
5 | WebSocket | Socket.IO客户端 | 前端 |  | 需要预研 | 王建宇 | 已完成
6 |  | Socket.IO | 后端 |  | 需要预研 | 王建宇 | 已完成
7 | 微信分享 |  | 前端 |  | 需要（验证即可） | 孙皓 | 未开始
8 | 微信支付 |  | 前端 |  | 需要（验证即可） | 王建宇 | 已完成
9 | 小程序接入 |  | 前端 |  | 需要（验证即可） | 王建宇 | 已完成
10 | 用户等级评定 |  | 后端 |  | 需要预研 | 林立涛 | 未开始
11 | 短信验证码 |  | 前后端 |  | 需要（验证即可） | 王建宇 | 已完成

## 前端技术预研
前端技术预研情况表
序号 | 技术点 | 说明 | 采用方案 | 负责人员 | 状态 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19