## 后台组工作任务安排
姓名 | 时间 | 任务安排
韩晓峰 | 2018-08-14 | 回顾前期接口部分，并对进行相应接口进行调整设计。
| 2018-08-15 | 回顾匹配对战逻辑，对相关细节进行重构，整理出思路。
| 2018-08-16 | 完成匹配对战编码，包括逻辑部分和数据库部分。
| 2018-08-17 | 完善匹配对战，使用微信web开发者工具进行测试，并修改bug。
| 2018-08-27 | 预研好友对战及群PK部分，初步整理出对战思路。
| 2018-08-28 | 完善对战思路，完成好友对战及群PK部分代码逻辑部分编写。
| 2018-08-29 | 细化好友对战及群PK编码，包括逻辑部分和数据库部分。
| 2018-08-30 | 完善好友对战及群PK编码，进行部分测试工作。
| 2018-08-31 | 完成测试工作，并修复相关bug。
| 2018-09-03 | 训练场相关接口设计，生成接口文档。
| 2018-09-04 | 训练场接口代码实现，并进行相关的单元测试等。
| 2018-09-05 | 对训练场接口进行集成测试，尝试与前端进行部分整合。
梅宇 | 2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
| 2018-08-27 | 微信网页扫码登录预研，生成预研文档。
| 2018-08-28 | 继续进行微信扫码登陆预研，完善预研文档。
| 2018-08-29 | 进行微信网页扫码登陆相关代码编写。
| 2018-08-30 | 私有题库前后端联调，并进行相关测试，同时修复部分bug。
| 2018-08-31 | 私有题库审核工作。
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
申浩 | 2018-08-14
2018-08-15
2018-08-16
2018-08-17
| 2018-08-27 | 私有题库数据库表设计熟悉，并完成相关实体类的编写。
| 2018-08-28 | 从原型出发，设计私有题库接口，并生成相关接口文档。
| 2018-08-29 | 完成私有题库后台数据访问层、服务层相关代码的编写工作，并进行相关的单元测试。
| 2018-08-30 | 完成私有题库控制层代码编写，使用POSTMAN测试接口。
| 2018-08-31 | 私有题库审核工作。
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05
安志成 | 2018-08-14 | 编写数据库存储过程文档。
| 2018-08-15 | 完成数据库文档，修改试题从爬虫库到中间库的过程，开始导入。
| 2018-08-16 | 编写爬虫开发库到爬虫库导入过程，开始数据导入。
| 2018-08-17 | 完善之前的存储过程，继续进行数据导入。
| 2018-08-27 | 编写正式库知识点视图，查出错误数据。
| 2018-08-28 | 修改错误的手工录入试题。
| 2018-08-29 | 试题从中间库导入到正式库。
| 2018-08-30 | 试题从中间库导入到正式库。
| 2018-08-31 | 完善过程，完善文档。
2018-09-03
2018-09-04
2018-09-05

## 前端组工作任务安排
姓名 | 时间 | 任务安排
胡海燕 | 2018-08-14
2018-08-15
| 2018-08-16 | 整合前期所做的所有前端界面
| 2018-08-17 | 整合前期所做的所有前端界面
| 2018-08-20 | 实现充值页面
| 2018-08-21 | 实现排行榜页面
| 2018-08-22 | 为各个页面添加动画
| 2018-08-23 | 实现接口、并修改数据绑定
| 2018-08-24 | 实现接口、并修改数据绑定
| 2018-08-27 | 修改各个页面存在的小bug
| 2018-08-28 | 考虑实现美工提供的其他页面，若无则继续完善之前实现的页面
| 2018-08-29 | 考虑实现美工提供的其他页面，若无则考虑先实现原型页面
黄卓睿 | 2018-08-14 | 在外进行题目录入的相关工作。
| 2018-08-15 | 在外进行题目录入的相关工作。
| 2018-08-16 | 在外进行题目录入的相关工作。
| 2018-08-17 | 在外进行题目录入的相关工作。
| 2018-09-03 | 完成私有题库选择题上传题目页面（保留数据接口）。
| 2018-09-04 | 完成私有题库背诵题上传题目页面（保留数据接口）。
| 2018-09-05 | 完成私有题库我的题目页面，并保留好数据接口。
| 2018-09-06 | 结合后台接口，进行数据整合工作，包括上传、查看我的题库等。
| 2018-09-07 | 完善页面，使用不同的浏览器进行测试工作，解决好小bug。
| 2018-09-09 | 私有题库前后端联调，完成相关测试工作，整合好数据。
| 2018-09-10 | 私有题库审核工作。
2018-08-29