## XXX项目组工作日志
最强学霸项目组2018年07月09日至2017年07月31日工作日志
项目名称： |  | 最强学霸 |  | 开始日期： | 2017-06-11 | 截止日期： |  | 项目负责人：
备注说明： | 备注说明：
序号 | 人员 | 职责角色 | 日志项 | 日志内容 | 对应任务编码 | 对应任务名称 | 进度说明 | 进度 | 遇到问题 | 需要协助 | 方案及建议 | 心得及体会 | 备注说明
9 | 梅宇 | 后台开发人员 | 1 | 后台接口的编写 | SYS_TSK_120 | 后台接口补充 | 进行中 | 进行中 | 接口文档重定义问题 | 需要协助 |  |  | 无
10,11 | 梅宇 | 后台开发人员 | 1 | 后台接口重新设计 | MAL_RHG_010 MAL_RHG_020 MAL_RHG_030 MAL_CHG_010 MAL_CHG_020 MAL_CHG_030 | 商城模块 | 初步完成 | 初步完成 | 需要跟据数据表修改 | 需要协助 |  |  | 无
13 | 梅宇 | 后台开发人员 | 1 | 后台新增baseData 模块 |  |  | 进行中 | 进行中 | 接口中字段需要修改 |  | 等待张总完善