## XXX项目组工作日志
最强学霸项目组2018年07月09日至2017年07月31日工作日志
项目名称： |  | 最强学霸 |  | 开始日期： | 2017-06-11 | 截止日期： |  | 项目负责人：
备注说明： | 备注说明：
序号 | 人员 | 职责角色 | 日志项 | 日志内容 | 对应任务编码 | 对应任务名称 | 进度说明 | 进度 | 遇到问题 | 需要协助 | 方案及建议 | 心得及体会 | 备注说明
9 | 申浩 | 后台开发人员 | 1 | 后台接口的编写 | SYS_TSK_120 | 后台接口补充 | 进行中 | 进行中 | 接口文档重定义，接口与业务逻辑的对接 | 需要协助 |  |  | 无
10，11 | 申浩 | 后台开发人员 | 1 | 解决冲突，了解node.js |  |  | 完成 | 完成 | 重定义接口文档 | 需要协助 |  |  | 无
12 | 申浩 | 后台开发人员 | 1 | 看接口定义API，学习sevelt |  |  | 进行中 | 进行中 | 无 |  |  |  | 无
13 | 申浩 | 后台开发人员 | 1 | 年级表，年级特征表创建，dao,service |  |  | 进行中 | 进行中 | 接口与数据库中字段不匹配 | 需要协助 |  |  | 无
16 | 申浩 | 后台开发人员 | 1 | 获取年级列表，获取年级类型 |  |  | 完成 | 完成 |  |  |  |  | 无
17 | 申浩 | 后台开发人员 | 1 | 修改表，修改接口，学习相关知识 |  |  | 进行中 | 进行中 |  |  |  |  | 无