## XXX项目组工作日志
XXX项目组2018年07月09日至2018年07月31日工作日志
项目名称： |  |  |  | 开始日期： |  | 截止日期： |  | 项目负责人：
备注说明： | 备注说明：
序号 | 人员 | 职责角色 | 日志项 | 日志内容 | 对应任务编码 | 对应任务名称 | 进度说明 | 进度 | 遇到问题 | 需要协助 | 方案及建议 | 心得及体会 | 备注说明
9 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 按照原型图实现首页，并转换为微信小程序中的页面 | INX_VWE_000 | 原型首页实现 | 初步完成 | 初步完成 | vue部分功能转换为微信小程序后无法实现 | 是 | 无 | 前端部分还处于预研阶段，需要全部前端人员协作推进 | 无
|  |  | 2 | 熟悉产品需求和原型图 |  |  | 进行中 | 进行中 | 原型图部分功能有些想法需要与周毅学长沟通一下 | 是 | 无 | 无 | 无
10 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 按照设计图实现首页 | INX_VWE_000 | 设计图首页完成 | 完成静态页面、页面跳转以及数据绑定；动画以及接口尚未进行 | 进行中 | 无 | 是 | 无 | 前端动画部分还需要进行预研 | 无
11 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 学习vue动画相关知识 |  | vue前端技术预研 | 学习了官网上vue动画的一些实现方案 | 完成 | vue的动画基于无法在小程序中实现兼容 | 否 | 无 | 无 | 无
12 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 补充完善1.1版原型图 |  | 原型图完善 | 在1.1版本之上增加了匹配、加载页面，完善了兑换页面 | 完成 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无
|  |  | 2 | 学习css和jQuery动画 |  | 前端技术预研 | 学习了jQuery和css实现动画的一些基础知识，并尝试实现了一些动画 | 进行中 | 由于微信小程序中不支持DOM操作，因此无法在项目中使用jquery动画 | 否 | 无 | 经过一些尝试，前端动画方面可以考虑使用css和微信小程序原生动画两种方案，考虑到移植性，建议使用css | 无
13 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 分析“头脑王者”中涉及到的动画，并使用原生css进行实现 |  | 前端技术预研 | 简单使用原生css实现了几个简单动画 | 进行中 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无
16 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 搜寻GitHub上类似的项目进行学习，同时寻找有没有合适的第三方开源css动画库可以进行引用 |  | 前端技术预研 | 找到了一些css动画库 | 进行中 | css动画库中的动画与具体的要求会有一些差距，不能直接使用 | 否 | 无 | 由于大多数动画实现难度并不大，可以考虑编写原生css代码实现 | 无
17 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 模仿网上找到的相似的项目，尝试进行了对战页面的实现 |  | 前端技术预研 | 基本实现了对抗页面的布局和用户点击事件的页面效果响应以及一些基础的动画效果 | 进行中 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无
18 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 对照设计图完成了对抗赛结果页面和知识练兵场回顾页面 | COM_MTH_RSL、MTH_EXC_080 | 设计图结果页面完成、设计图回顾页面完成 | 完成了两个页面的基本布局、数据绑定以及简单动画效果 | 进行中 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无
19 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 完善了结果页和回顾页的动画效果和业务逻辑，对照原型图实现了好友对抗等待页面 | MTH_FRD_010 | 原型图好友对抗赛等待页面完成 | 为回顾页面增加了滑动手势的监控，完成了等待页面的布局动画和数据绑定 | 进行中 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无
20 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 为结果页、等待页、回顾页增加了分享功能，并在真机上进行了效果调试 |  | 完善三个页面的业务逻辑 | 增加了分享炫耀功能 | 完成 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无
23 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 封装原生动画、学习前后端数据交互 |  | 前端技术预研 | 进行中 | 进行中 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无
24 | 胡海燕 | 前端/产品 | 1 | 封装前后端访问接口、学习前后端数据交互 |  | 前端技术预研 | 进行中 | 进行中 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无