## 最强学霸项目组工作日志
最强学霸项目组2018年07月09日至2017年07月31日工作日志
项目名称： |  | 最强学霸 |  | 开始日期： | 2018-06-11 | 截止日期： |  | 项目负责人：
备注说明： | 备注说明：
序号 | 人员 | 职责角色 | 日志项 | 日志内容 | 对应任务编码 | 对应任务名称 | 进度说明 | 进度 | 遇到问题 | 需要协助 | 方案及建议 | 心得及体会 | 备注说明
9 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 项目任务安排、后台接口重定义 | SYS_TSK_120 | 系统接口调整 | 进行中 | 进行中 | 接口文档重定义问题 | 需要协助 | 与张总讨论接口文档 |  | 无
|  |  | 2 | 爬虫编写 | QST_TSK_010 | 爬虫技术预研 | 进行中 | 进行中 | 无 | 无 | 无 |  | 无
10 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 最强学霸后台接口重构 | SYS_TSK_130 | 系统接口调整 | 进行中 | 进行中 | 无 | 无 | 梅宇、申浩、张总、韩晓峰等后台相关人员集中编写相关文档 |  | 无
11 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 编写系统模块接口设计文档 | SYS_TSK_130 | 系统接口调整 | 进行中 | 进行中 | 无 | 无 | 梅宇、申浩、张总、韩晓峰等后台相关人员集中编写相关文档 |  | 无
12 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 题库数据库调整设计 | QST_TSK_100 | 准业务库调整完善 | 进行中 | 进行中 | 无 | 无 | 无 |  | 无
13 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 审题工具原型设计 | QST_TSK_050 | 审题工具程序原型 | 进行中 | 进行中 | 无 | 无 | 无 |  | 无
16 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 手动录入题库数据库调整，科目信息导入 | QST_TSK_080 | 导入Word临时库 | 进行中 | 进行中 | 视图部分设计有难点 | 无 | 与张总讨论协商设计 |  | 无
17 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 审题工具调整重构 | QST_TSK_060 | 审题工具调整完善 | 进行中 | 进行中 | 无 | 无 | 无 |  | 无
18 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 题库数据库视图设计调整 | QST_TSK_100 | 准业务库调整完善 | 进行中 | 进行中 | 无 | 无 | 无 |  | 无
19 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 审题工具完善及数据库数据迁移 | QST_TSK_060 | 审题工具调整完善 | 进行中 | 进行中 | 无 | 无 | 无 |  | 无
20 | 韩晓峰 | 项目经理 | 1 | 审题工具完善及数据库数据迁移 | QST_TSK_061 | 审题工具调整完善 | 进行中 | 进行中 | 无 | 无 | 无 |  | 无